## Tabelle1
Arbeitspaket | Bis Wann |  | Wer
Use Cases beschreiben | 2016-04-06 | 4 | Probst, Donhauser, Pölloth, Schuster
Sonstige Funktionalität | 2016-04-06 | 1 | Müller-Welt
Grobplanung I2 | 2016-04-06 | 1 | Schuster
Grobplanung I3 | 2016-04-06 | 1 | Graf
Review Use Cases / Funktionalität / Grobplanung | Am 8. April, 8 Uhr |  | Alle
Nicht funktionale Anforderungen | 2016-04-11 | 2 | Rube, Donhauser
Konzeptionelles Datenmodell | 2016-04-15 | 5 | König, Gebrennicov, Patrascu, Suslo, Graf
Review konzeptionelles Datenmodell / Nicht funktionale Anfoderungen | Am 15. April, 8 Uhr |  | Alle
Detailplanung I2 | 2016-04-22 | 2 | Schuster, Graf
Review Detailplanung / Programmierrichtlinien | Am 22. April 8 Uhr |  | Alle